## 1 - Definições Gerais
Projeto
Pit Stop Service Box – Sistema de gestão de boxes e ordens de serviço
link do github
https://github.com/Jean-Will/PITSTOP
Cronograma
28-05-2026 até 15-09-2026
Sprint (time-box)
2 semanas (geralmente 10 dias úteis)
Reuniões e horários
Sprint Planning – 1º dia às 09:30h
Reuniões diárias – 09h às 09h15
Sprint Review – último dia às 15h00 (participação presencial obrigatória)
Sprint Retrospective – último dia às 11h30
Equipe
Nome | Indisponibilidades
Jean Will | Sprints 1 e 2 - 01/06 a 26/06
Roger Costa | Sprints 3 e 4 - 29/06 a 10/07
Sprints 5 e 6 - 13/06 a 24/07
Jean e Roger não tiram férias juntos
Jean Férias: 14/08 até 17/08 ¦ 21/08 até 24/08
Roger Férias: 31/07 até 03/08 ¦ 7/08 até 10/08

## 2- User Stories
Lições Aprendidas
O quê | Quem? | Quando? | Prioridade | Story Points | Critérios de Aceitação | Estado | Sprint
REF_01 | Consulta | Como utilizador, quero ver a disponibilidade das boxes. | Alta | 5 | O sistema apresenta as boxes disponíveis e informa quando uma box está indisponível. | Feito | Sprint 1
REF_02 | Mecânico (user) | Como mecânico, quero manter as OS (ordens de serviço). | Média | 8 | O mecânico consegue visualizar, criar/editar e consultar os dados da OS. | Feito | Sprint 2
REF_03 | Mecânico (user) | Como mecânico, quero atualizar o estado da OS durante a realização do serviço. | Alta | 3 | O estado da OS pode ser atualizado e fica visível no sistema. | Feito | Sprint 3
REF_04 | Rececionista (user) | Como rececionista, quero consultar o estado das boxes. | Média | 4 | O rececionista consegue visualizar o estado atual de cada box. | Feito | Sprint 4
REF_05 | Rececionista (user) | Como rececionista, quero agendar previamente um serviço para uma box disponível. | Alta | 8 | É possível selecionar uma box disponível e registar o agendamento do serviço. | Feito | Sprint 5
REF_06 | Cliente | Como cliente, quero acompanhar a disponibilidade e o estado do serviço do meu veículo. | Baixa | 2 | O cliente consegue consultar a disponibilidade relevante e o estado do serviço do seu veículo. | Feito | Sprint 6
Podem seguir estas orientações:
1 ponto – Muito fácil, faz-se rapidamente.
2 pontos – Fácil, poucas alterações.
3 pontos – Pequena funcionalidade.
5 pontos – Funcionalidade de complexidade média.
8 pontos – Funcionalidade complexa, envolve várias partes do sistema.
13 pontos – Muito complexa ou com muitas incertezas. Se possível, deve ser dividida em User Stories mais pequenas.

## 3 -Backlog do Produto
Visão do Produto
O Pit Stop Service Box é um sistema de apoio à gestão de oficinas mecânicas, permitindo controlar boxes, ordens de serviço e o acompanhamento dos trabalhos.
Diferentemente | Diferentemente de processos manuais e pouco organizados, o produto centraliza a informação sobre boxes e serviços, reduzindo a dificuldade de saber onde e quando um serviço pode ser realizado.
O Nosso Produto | O nosso produto permite que clientes, rececionistas e mecânicos consultem a disponibilidade das boxes, acompanhem ordens de serviço e atualizem o estado dos trabalhos.
Backlog do Produto
Prioridade (ou BV) | Sprint |  | Item do Backlog
Alta | 1 |  | REF_01 – Consulta da disponibilidade das boxes
Alta | 2 |  | REF_02 – Manutenção das ordens de serviço
Alta | 3 |  | REF_03 – Atualização do estado da OS
Média | 4 |  | REF_04 – Consulta do estado das boxes
Alta | 5 |  | REF_05 – Agendamento de serviço para box disponível
Baixa | 6 |  | REF_06 – Acompanhamento do serviço pelo cliente
Definição de Preparado do Item | [6 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por toda a equipa; requisitos e critérios de aceitação definidos; dependências identificadas; esforço estimado. | [6 empty] | Implementado e revisto; testes realizados; testes exploratórios concluídos.
Estimativa inicial em horas registada no Sprint Planning. | [6 empty] | Critérios de aceitação validados manualmente.
Código e aplicação preparados para deploy em homologação e, após validação, produção.
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-06-27 | 2026-08-10
Total de Pontos | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2
Pontos Resolvidos | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6
Ideal | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2

## 4- Sprint Planning
Sprint Planning |  | Esforço (hs) | Dúvidas | Responsavel
Sprint 1
|  | 25 |  | Jean
| Levantamento dos requisitos da REF_01 | 4 | Confirmar regras de disponibilidade | Jean
| Modelação dos dados de boxes | 4 | Definir estados e estrutura de dados | Roger
| Implementação da consulta de disponibilidade | 7 | Validar integração com a base de dados | Roger
| Interface de consulta das boxes | 5 | Definir mensagens de indisponibilidade | Jean
| Testes da REF_01 | 3 | Validar box disponível/indisponível | Jean
| Documentação e revisão | 2 | Rever critérios de aceitação | Jean
| Correções e integração | 4 | Resolver erros dos testes | Jean
| Preparação da Sprint Review | 2 | Selecionar cenário para demonstração | Jean
| Retrospectiva e melhorias | 1 | Registar ações da sprint | Jean
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 2
Feedback Sprint 1
| Levantamento e refinamento da REF_02 | 4 | Definir campos obrigatórios da OS | Roger
| Modelação da Ordem de Serviço | 5 | Validar relacionamentos | Roger
| Implementação de criação/edição da OS | 8 | Definir validações | Roger
| Consulta das OS pelo mecânico | 5 | Filtragem e identificação | Roger
| Testes e correções da REF_02 | 5 | Validar fluxos principais | Roger
|  | 20 |  | Roger
| Documentação e preparação da review | 2 | Atualizar documentação | Roger
| Deploy | 2 | Validar checklist | Roger
| Aplicar feedback da Sprint 1 | 2 | Incorporar melhorias | Roger
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Feedback Sprint 2
| Refinamento da REF_03 | 3 | Definir estados possíveis | Roger
| Implementação da atualização do estado da OS | 6 | Garantir persistência | Roger
| Atualização da interface da OS | 4 | Apresentar estado atual | Roger
| Testes da REF_03 | 4 | Testar transições de estado | Roger
| Correções e integração | 3 | Corrigir inconsistências | Roger
|  | 23 |  | Roger
| Documentação | 2 | Registar fluxo da OS | Roger
| Preparação da Sprint Review | 2 | Preparar demonstração | Roger
| Retrospectiva | 1 | Registar lições aprendidas | Roger
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Feedback Sprint 3 |  | 20 |  | Jean
| Refinamento da REF_04 | 3 | Definir estados visíveis | Jean
| Implementação da consulta do estado das boxes | 6 | Validar estados e permissões | Jean
| Interface para rececionista | 4 | Apresentar informação de forma simples | Jean
| Integração com dados existentes | 4 | Garantir consistência | Jean
| Testes funcionais | 4 | Validar cenários de receção | Jean
| Correções | 3 | Tratar erros identificados | Jean
| Documentação | 2 | Atualizar guia funcional | Jean
| Preparação da Review | 2 | Preparar demonstração | Jean
| Retrospectiva | 1 | Registar ações | Jean
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação

## 5 -Sprint 1¦2 01_06 a 26_06
Meta da Sprint
Ao final da primeira sprint, possibilitaremos ao utilizador consultar a disponibilidade das boxes da oficina, identificando rapidamente quais estão livres e quais estão ocupadas.
ATENDIDO | ATENDIDO
Observação: | A REF_01 foi implementada e validada com cenários de box disponível e indisponível. O feedback será usado nas próximas sprints.
Itens do Backlog do Produto Selecionados
Itens do Backlog do Produto Selecionados | [10 empty] | Responsavel
REF_01 – Consulta da disponibilidade das boxes | [10 empty] | Jean
Levantamento/modelação das regras de disponibilidade | [10 empty] | Roger
Implementação da consulta e interface | [10 empty] | Jean
Testes, correções e documentação | [10 empty] | Roger
Acompanhamento - Sprint (2 semanas)
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Total de Tarefas | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0
Resolvidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0
Ideal | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
| Sem indisponibilidades adicionais consideradas. | Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Jean | Seg: Sem indisponibilidades previstas na Sprint 1
Roger | Seg: Sem indisponibilidades previstas na Sprint 1
Review - Feedback do cliente
Feedback positivo sobre a consulta das boxes. Manter mensagens claras quando a box estiver indisponível e evoluir para agendamento e acompanhamento do serviço.

## 6 -Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1 | Implementação da consulta de disponibilidade e validação dos principais cenários. | Algumas tarefas poderiam ter sido decompostas em atividades menores.
| Boa colaboração e revisão da funcionalidade antes da review. | Melhorar a estimativa de esforço de integração.
| Critérios de aceitação ajudaram a validar o resultado. | Antecipar testes para evitar concentração no final.
| Aplicação dos conhecimentos adquiridos no projeto. | Simplificar e clarificar a definição das tarefas.
Sprint 2 | Organização das tarefas e acompanhamento do trabalho. | Comunicação de erros pendentes pode ser mais rápida.
| Revisão da implementação da OS. | Reservar tempo explícito para testes de integração.
| Maior clareza sobre o fluxo das ordens de serviço. | Atualizar a documentação durante o desenvolvimento.
Sprint 3 | Comunicação diária rápida e objetiva. | Evitar deixar testes para o final.
| Fluxo de atualização da OS ficou mais claro. | Criar casos de teste antes da implementação.
| Correções foram incorporadas durante a sprint. | Melhorar a estimativa das tarefas de integração.
| Review facilitou a recolha de feedback. | Registar decisões técnicas no momento em que são tomadas.
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
| Criar um repositório central da documentação | Jean | Nos 2 primeiros dias da sprint
| Adicionar os casos de teste antes da implementação | Roger | Primeiros 2 dias da sprint
Sprint 2
| Definir etiqueta 'Urgente' para erros críticos | Roger | Após a deteção do erro
| Reservar tempo de testes no planeamento | Jean | No Sprint Planning
Sprint 3 | Manter a reunião diária focada | Jean/Roger | Todas as manhas a mesma hora
| Manter a reunião diária focada e objetiva | Jean/Roger | Todas as manhãs à mesma hora
| Registar decisões técnicas e dúvidas no backlog | Jean/Roger | Durante toda a sprint
| Rever o estado das tarefas antes da Review | Jean/Roger | Último dia da sprint